## Sheet1
Data de início: | 2022-03-15 |  | Data atual: | 2022-03-23
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-03-15 | 48 | 0 | 48
2 | 2022-03-16 | 45.6 | 3 | 45
3 | 2022-03-17 | 43.2 | 8 | 37
4 | 2022-03-18 | 40.8 | 20 | 17
5 | 2022-03-19 | 38.4 | 5 | 12
6 | 2022-03-20 | 36 | 3 | 9
7 | 2022-03-21 | 33.6 | 3 | 6
8 | 2022-03-22 | 31.2 | 3 | 3
9 | 2022-03-23 | 28.8 | 3 | 0
10 | 2022-03-24 | 26.4 | 0 | 0
11 | 2022-03-25 | 24 | 0 | 0
12 | 2022-03-26 | 21.6 | 0 | 0
13 | 2022-03-27 | 19.2 | 0 | 0
14 | 2022-03-28 | 16.8 | 0 | 0
15 | 2022-03-29 | 14.4 | 0 | 0
16 | 2022-03-30 | 12 | 0 | 0
17 | 2022-03-31 | 9.6 | 0 | 0
18 | 2022-04-01 | 7.2 | 0 | 0
19 | 2022-04-02 | 4.8 | 0 | 0
20 | 2022-04-03 | 2.4 | 0 | 0
21 | 2022-04-04 | 1.6875e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Levantamento de requisitos |  |  |  |  | 2022-03-23 | Erik | 3 | 2022-03-16 | 0
Estudo Metodologia Ágil (SCRUM) e seus artefatos; | [5 empty] | Carlos | 8 | 2022-03-17 | 0
Produtividade em nuvem | [5 empty] | João | 20 | 2022-03-18
Virtualização e máquinas virtuais | [5 empty] | Maria | 5 | 2022-03-19
Documentação inicial | [5 empty] | Taina | 3 | 2022-03-20
Clone de projetos com git | [5 empty] | Sofia | 3 | 2022-03-21
Clone de projetos sem git | [6 empty] | 3 | 2022-03-22
Estudar github | [6 empty] | 3 | 2022-03-23
Página Home
Estudo: HMTL e CSS
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1